# Утверждаю

Глава администрации

г. Гусь-Хрустальный

Б.М. Юматов

П	Л	А	Н

мероприятий по проведению эстафеты поколений «Патриоты Отечества. Равнение на Победу», посвященной

60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. по городу Гусь-Хрустальный

Общее руководство по выполнению плана

осуществляют городской оргкомитет по

подготовке и проведению фестиваля

«Салют Победы».

| № п/п | ### Наименование мероприятия | Время проведения | Ответственные лица | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Провести разъяснительную работу о целях и задачах благотворительной эстафеты поколений «Патриоты Отечества. Равнение на Победу» среди предприятий и учреждений всех видов собственности путем: - рассылки информационных писем; - через средства массовой информации. | октябрь, ноябрь 2004 г. | Заместитель главы администрации города, специалист по связям со средствами массовой информации администрации города. | Привлечение средств для оказания помощи нуждающимся инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. |
|  | II. Акция «Память и памятник» |  |  |  |
| 1. | Проведение исследовательской работы по изучению истории создания памятников, мемориала на городском кладбище, других военно-мемориальных реликвий. | 2004-2005 г.г. | Отдел образования, отдел по делам молодежи администрации города, Совет ветеранов (по согласованию). | Вовлечение молодежи в практическую работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества. |
| 2. | Создание истории госпиталей, работавших в городе во время Великой Отечественной войны, размещение материалов в СМИ, музее здравоохранения города. | 2004-2005 г.г. | Отдел здравоохранения администрации города, Совет ветеранов медицинских работников (по согласованию). | Привлечение населения, особенно молодежи, к изучению истории Великой Отечественной войны. |
| 3. | Исследование судеб земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны (работа с Книгой Памяти Владимирской области). | 2004-2005 г.г. | Отдел образования, отдел по делам молодежи, Совет ветеранов организаций, предприятий (по согласованию). | Вовлечение молодежи к исследовательской работе по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны. |
| 4. | Обобщение материалов, посвященных подготовке 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, освещение их в средствах массовой информации, в альбоме-рапорте. | март- апрель 2005 г. | Отдел образования, отдел по делам молодежи, специалист администрации по связям со СМИ, редакционная коллегия. |  |
| 5. | Проведение акций памяти в Дни воинской славы России и День памяти и скорби. | 2004-2005 г.г. | Отделы администрации города, Совет ветеранов (по согласованию), руководители предприятий, организаций (по согласованию). | Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, оказание почестей живущим ветеранам войны, труженикам тыла. |
|  | III. Акция «Золотая звезда Героя» |  |  |  |
|  | - Проведение исследовательской работы по теме: «Г. Чехлов, В. Васильев – герои Советского Союза, уроженцы г. Гусь-Хрустальный». - Проведение исследовательской работы по теме: «Владимирцы Герои Советского Союза». - Создание буклета, посвященного героям Советского Союза Г. Чехлову, В. Васильеву. |  | Отдел образования, отдел по делам молодежи администрации города, отдел по культуре администрации города. | Увековечение памяти героев Советского Союза Г. Чехлова, В. Васильева, привлечение молодежи к изучению судеб героев Советского Союза, патриотическое воспитание молодежи. |
|  | IV. Акция «Забота» |  |  |  |
| 1. | Обеспечение шефства над ветеранами, одинокими престарелыми людьми, вдовами. | 2004-2005 г.г. | Отдел образования, отдел социальной защиты населения, отдел по делам молодежи. | Активизация шефской работы, развитие благотворительности, воспитание уважения к пожилым людям участникам Великой Отечественной войны. |
| 2. | Оказание помощи в благоустройстве территории ЦСОН. | 2005 г. | Отдел по делам молодежи администрации города. |  |
| 3. | Проведение концертов художественной самодеятельности в период пребывания ветеранов Великой Отечественной войны в ЦСОН. | 2005 г. | Отдел по культуре, отдел образования администрации города. |  |
|  | V. Акция «Труженики тыла» |  |  |  |
| 1. | Организация шефства над тружениками тыла, нуждающимися в посторонней помощи. | 2004-2005 г.г. | Отделы образования, по делам молодежи администрации города. | Улучшение условий проживания тружеников тыла. |
| 2. | Оказание адресной помощи труженикам тыла. | 2004-2005 г.г. | Отдел социальной за-щиты населения, руко-водители организаций, учреждений, предприя-тий (по согласованию). | Улучшение материального положения тружеников тыла, особенно одинокопроживающим, малообеспеченным. |
|  | VI. Акция «Фотография военных лет» |  |  |  |
| 1. | Сбор материалов (фотографий военного времени) для использования в подготовке издания областной книги «Солдаты Победы». | 2004 г. | Отделы по делам молодежи, социального обеспечения, Совет ветеранов (по согласованию). | Создание банка данных фотографий военных лет, воспоминаний фронтовиков с целью использования накопленных материалов в патриотическом воспитании населения. |
| 2. | Издание книги гусевских авторов (поэзия, проза, посвященные Великой Отечественной войне с фотографиями фронтовиков). | 2005 г. | Отдел по культуре администрации города. | Сохранение памяти подвига гусевчан - участников Великой Отечественной войны. |
| 3. | Сбор воспоминаний ветеранов войны, оформление их в сборники для школьных музеев, библиотеки семейного чтения. | 2004-2005 г.г. | Отделы по делам молодежи, образования администрации города, Советы ветеранов (по согласованию). | Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи. |
| 4. | Сбор воспоминаний о работе в тылу, публикация наиболее интересных материалов в средствах массовой информации. | 2004-2005 г.г. | Отделы по делам молодежи, образования администрации города, Советы ветеранов (по согласованию), редакторы городской СМИ (по согласованию). | Привлечение молодежи, жителей города к изучению истории родного города, сохранение памяти тружеников тыла. |
| 5. | Привлечение тружеников тыла для проведения военно-патриотической работы в школах, молодежных коллективах. | 2004-2005 г.г. | Отделы образования, по делам молодежи администрации города. | Патриотическое воспитание молодежи, школьников, сохранение памяти о подвиге народа в период Великой Отечественной войны. |
| 6. | Организация встреч с тружениками тыла, в коллективах организаций, предприятий, учреждений. | 2004-2005 г.г. | Руководители организаций, предприятий, учреждений (по согласованию). |  |
|  | VII. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ |  |  |  |
| 1. | ## Проведение военно-спортивной игры «Зарница» | апрель 2005 г. | Отделы образования, по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту администрации города. | Воспитание в молодежи чувства ответственности за сохранение здоровья, осознание необходимости ведения здорового образа жизни, а также исполнения обязанности гражданина России – службы в Российской армии. |
| 2. | ## Проведение ежегодной спартакиады допризывной молодежи (с 2004 г. по расширенной программе). | октябрь 2004г.- сентябрь 2005г. | Комитет по физкультуре и спорту, отделы по делам молодежи, образования администрации города. |  |
| 3. | ## Организация смен военно-патриотической направленности в оздоровительных лагерях, в том числе и дневного пребывания. | 2005 г. | Отдел образования администрации города. | Военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие навыков здорового образа жизни. |
|  | ## VIII. Подготовка и издание муниципального альбома-рапорта. | октябрь 2004 г. март 2005 г. | Редакционная коллегия. | Подведение итогов подготовки к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войны. Сохранение обобщенных материалов по проведению мероприятий, посвященных празднованию 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. |