# Утверждаю

Глава администрации города

Гусь-Хрустальный

Б.М. Юматов

П	Л	А	Н

проведения фестиваля «Салют Победы», посвященного 60-летию Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в г. Гусь-Хрустальный (февраль 2004 г. – май 2005 г.)

Я знаю, память не солжет,

Уйдя в живых и обелиски.

Она умело бережет

Все то, что дорого и близко

# В. Фирсов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ## Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие фестиваля «Салют Победы». | 20.02.2004 | Отдел по культуре администрации города (Крючков В.В.) |
| 2. | Х Всероссийский фестиваль хоровой музыки «Хрустальная лира» (академические хоры). | 17 апреля 2004 г. | Отдел по культуре администрации города (Крючков В.В.) |
| 3. | Проведение дней творчества г. Гусь-Хрустального в г. Муроме (в рамках фестиваля «Салют Победы»). | ноябрь 2004 г. | Отдел по культуре администрации города (Крючков В.В.) |
| 4. | Городской конкурс патриотической песни «Салют Победы». | октябрь 2004 г. | Отделы образования (Царев В.В.), по культуре (Крючков В.В.), по делам молодежи (Фролкин К.С.) |
| 5. | РЭП – фестиваль «Салют Победы». | май 2004 г. май 2005 г. | Отдел по делам молодежи администрации города (Фролкин К.С.) |
| 6. | Презентации сборников местных литераторов, творческие встречи поэтов, писателей с ветеранами, молодежью, школьниками (по отдельному плану). | 2004-2005г.г. | Отделы по культуре (Крючков В.В.), образования (Царев В.В.), общество любителей книги (Васильева К.Я.) (по согласованию) |
| 7. | Выступления творческих коллективов, в том числе агиттеатра «Сталинит» в организациях, Домах культуры, в клубах по месту жительства, в школах, на открытых площадках с программами, посвященными Победе в Великой Отечествен-ной войне (по отдельносу плану). | 2004-2005г.г. | Отделы по культуре (Крючков В.В.), образования (Царев В.В.), по делам молодежи (Фролкин К.С.) |
| 8. | Конкурс среди учащихся школ «Семейный альбом», посвященный «Дню Победы». | апрель 2005 г. | Отдел образования администрации города (Царев В.В.) |
| 9. | Конкурс творческих работ школьников, посвященных военной тематике. | октябрь 2004 г. | Отдел образования администрации города (Царев В.В.) |
| 10. | Конкурс чтецов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. | октябрь 2004 г. | Отдел образования администрации города (Царев В.В.), общество любителей книги (Васильева К.Я.) (по согласованию) |
| 11. | Конкурсы вокалистов и хоровых коллективов школ, ДШИ. | апрель 2005 г. | Отдел образования администрации города (Царев В.В.), отдел по культуре администрации города (Крючков В.В.) |
| 12. | Конкурсы хореографических коллективов и фольклорных групп школ, ПУ. | апрель 2005 г. | Отдел образования администрации города (Царев В.В.), отдел по культуре администрации города (Крючков В.В.) |
| 13. | Конкурс интеллектуалов, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. | февраль 2005 г. | Отдел по делам молодежи (Фролкин К.С.), отдел образования (Царев В.В.) |
| 14. | Конкурс творческих работ детей с ограниченными возможностями, посвященный 60-летию Победы. | май 2004-2005гг. | Отдел по делам молодежи (Фролкин К.С.), городское отделение ВОИ (по согласованию) |
| 15. | Единый день краеведения «С любовью к Отечеству». | 6 декабря 2004 г. | Отдел образования (Царев В.В.) |
| 16. | Вечер памяти павших в Великой Отечественной войне. | 6 мая 2005 г. | Отдел образования (Царев В.В.) |
| 17. | Заключительный концерт фестиваля учащихся школ, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 30 мая 2005 г. | Отдел образования (Царев В.В.) |
| 18. | Слет общественных объединений города, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 15 мая 2005 г. | Отдел по делам молодежи (Фролкин К.С.), отдел образования (Царев В.В.), руководители общественных объединений (по согласованию) |
| 19. | Ретроспектива фильмов военных лет в видеотеке библиотеки семейного чтения. | апрель-май 2005 г. | Отдел по культуре (Крючков В.В.) |
| 20. | Никоновские чтения, посвященные памяти фронтовика, краеведа, писателя В.М. Никонова. | апрель 2004-2005 г.г. | Отдел по культуре (Крючков В.В.), отдел образования (Царев В.В.) |
| 21. | Выставки, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях культуры, образования, организациях, предприятиях. | апрель-май 2004-2005г.г. | Отдел по культуре (Крючков В.В.), отдел образования (Царев В.В.), руководители предприятий (по согласованию) |
| 22. | Проведение дней города. | июнь 2004- 2005 г.г. | Отдел по культуре (Крючков В.В.) |
| 23. | Проведение дней молодежи, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. | июнь 2004-2005г.г. | Отдел по делам молодежи (Фролкин К.С.) |
| 24. | Фатьяновские праздники поэзии и песни. | 2004- 2005 г.г. | Отдел по культуре (Крючков В.В.), общество любителей книги (Васильева К.Я.) (по согласованию.) |
| 25. | Участие делегаций, творческих коллективов, художников, поэтов в областных мероприятиях, посвященных дню Победы в Великой Отечественной войне. | по плану основных меропри-ятий Всеро-ссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» | Отделы администрации города, общественные организации и творческие союзы (по согласованию) |
| 26. | Закрытие фестиваля «Салют Победы», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. | май 2005 г. | Отдел по культуре (Крючков В.В.) |